江阴市教育局文件

澄教发〔2013〕17号

关于印发《江阴市教育局直属学校校舍维修

工程管理暂行办法》的通知

市各直属学校：

现将《江阴市教育局直属学校校舍维修工程管理暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

江阴市教育局

2013年1月25日

江阴市教育局                            2013年1月25日印发

江阴市教育局直属学校

校舍维修工程管理暂行办法

第一章  总　则

第一条  为规范直属学校校舍维修行为，强化管理和监督，提高财政资金使用效益，促进学校校舍维修管理规范化、制度化，根据《江阴市政府性投资建设项目监督管理办法》（澄政发〔2010〕164号）、《关于进一步加强政府投资工程建设项目招投标管理的若干意见》（澄政办发〔2011〕119号）、《关于加强学校基建维修工程管理的意见》（澄政教〔2004〕89号）和《关于进一步规范市直属学校政府性投资建设项目管理操作程序的意见》（澄政教〔2009〕23号）等规定，结合实际，制定本暂行办法。

第二条  本办法适用于市直属学校校舍维修项目的管理。

第三条  校舍维修具体包括下列项目：

（一）房屋结构受损维修；

（二）屋面渗漏维修；

（三）屋架、内外墙面、门窗、地面破损维修；

（四）楼梯、楼梯扶手及走廊拦板破损维修；

（五）给排水设施破损维修；

（六）强弱电线路破损、老化维修；

（七）消防和防雷设施损坏维修；

（八）校门、操场、道路、围墙损坏维修；

（九）其他维修。

第四条  校舍维修实行分类分级管理

（一）小型维修项目：5万元（含5万元）以下，由学校自主确定维修内容，合理选择具有相应资质条件的施工单位进行施工，经费在学校公用经费中列支。

（二）普通维修项目：5万元以上，每年10月底前，学校拟订下一年度校舍维修计划，提出申请报告并填写《江阴市直属学校校舍维修项目申报表》报市教育局，逾期不报，纳入下一期维修范围。

（三）应急排危项目：因自然灾害等因素引发的校园安全隐患，由学校及时向教育局汇报，及时组织实施。

第二章  组织领导

第五条  市教育局是学校校舍维修工程管理的主管部门，教育局计划财务审计科是具体负责业务管理工作的职能科室，负责项目调控（审批）、资金统筹、宏观指导和监督检查。审查学校上报的校舍维修方案、经费预算等，审批校舍维修方案，指导、监督项目采购、招标、资金使用、决算审计等工作。

第六条  校舍维修项目由学校全面负责并组织实施，法人代表（校长）为项目实施的第一责任人。学校应成立“校舍维修工作领导小组”，具体制定校舍维修方案，办理项目申报、设计、预算、采购、招标等相关手续。负责项目施工过程的质量和安全管理，合理使用维修资金，进行决算审计及资料归档等工作。

第三章  计划审批

第七条  校舍维修应当坚持综合规划，实行经常性的养护小修与有计划的大中维修相结合，以节约维修成本，保证校舍处于完好状态。

第八条  除小型维修项目外，校舍维修不论资金来源渠道，学校都应以书面报告形式向教育局提出申请。申请内容包括项目实施的必要性，施工方案（施工图），工程量清单，项目概算（概算应考虑从筹建到交付使用发生的所有费用）等。

第九条  教育局职能科室组织现场察看并对学校上报的维修方案进行审查论证，核实维修的必要性和工程量，并进行维修资金估算。

第十条  教育局职能科室将审核后的方案向局长室汇报，确定资金来源、数量及维修方案等，经局长室批准同意后，向学校下达书面批复意见。没有批复的项目，学校不得实施。

第十一条  学校接批复后组织实施，校舍维修除应急排危项目外，原则上集中在寒暑假两个时间段进行。

第四章  组织实施

第十二条  实施校舍维修应当本着安全、适用、经济的原则，严格按照国家、省、市规定的程序和工程技术规范、标准组织施工，严格实施工程管理和质量监督，确保工程质量。

第十三条  设计。凡涉及房屋主体结构安全的维修工程应委托有相应资质的设计单位完成施工图，其它校舍维修项目也应有方案或图纸（明确材质、规格、型号、数量、施工工艺等便于预算）。

第十四条  概算。学校自行或委托中介机构根据方案或图纸编制校舍维修概算，概算由教育局或相关部门进行审核，审核后出具概算批准意见。校舍维修工程必须严格按批准概算执行，不得超支。

第十五条  确定施工单位

（一）概算金额在30万元以下项目，采取邀标、议标形式，在教育局监督指导下，由学校自行或聘请有资质的招标代理机构组织进行评标、议标，原则上以最低价确定施工单位。评标记录要由参评人员签字，学校盖章并存档。

（二）概算金额在30万元（含30万元）以上项目，学校按相关程序报江阴市公共资源交易服务中心，通过政府采购或工程招标方式选定施工单位。学校维修工程不得肢解、隐瞒工程量规避政府采购或工程招投标。

（三）施工单位确定后，学校应将校舍维修工程议标、招标结果在学校公示3天。公示应明确校舍维修工程名称、工程量、中标单位、中标金额、工期及投诉电话等。

第十六条  合同签定。根据中标结果，学校与施工单位签定施工合同和党风廉政合同，施工合同须明确施工期限、工程造价、付款方式、质量要求、安全责任等，内容不得违背政府采购、工程招投标及建筑相关文件条款。

第十七条  施工管理。学校要明确专人负责，落实责任。严格按合同约定及相关规范加强质量安全管理，合理控制工期，严格控制工程造价。加强材料及成品现场抽样送检工作，学校应指定有经验的人员专门负责签证工作，签证人员必须对签证的准确性负责，重点环节及部位须设计人员参加验收并签字。根据项目实际，学校可聘请有相应资质的监理公司对工程进行全过程监理。

施工过程中，学校应督促施工单位做好施工用水、用电计量管理，完善临时设施，保持道路畅通，确保安全、文明施工。

第十八条  竣工验收。校舍维修工程竣工后，由学校组织竣工验收工作。学校应通知教育局职能科室、设计、监理、施工等单位进行验收，未经验收合格，工程不得投入使用。

第十九条  资料整理及审计。校舍维修工程竣工验收合格后，项目施工单位应在规定时间内向学校提交工程竣工结算资料。竣工结算资料主要包括：工程竣工图、结算书、有关合同、招投标文件、工程监理报告、设计变更情况报告及其批准文件、竣工验收证明、现场签证资料、工程档案接收证明等。学校应及时对施工单位提交的工程竣工结算资料进行初步审查，做到竣工结算资料完整、齐全、真实、有效、手续完备，审查并签章后将完整齐全的竣工结算资料报送教育局，由教育局委托中介机构进行决算审计，审计结论报教育局备案。未经审计的校舍维修工程项目，学校不得支付维修资金。

学校要及时整理工程相关资料，每一个维修项目都必须建立工程档案，内容应包括从立项申请到项目竣工结算审计报告在内的所有资料，工程档案应按规定定期移交学校档案管理部门妥善保管。

第二十条  资金拨付。教育局根据维修项目批准概算安排校舍维修资金，学校根据工程合同、决算审计书、维修发票等原始凭证支付维修经费。

第五章  纪律要求及其他

第二十一条  凡参与校舍维修的所有相关人员都要加强党风廉政建设，秉公办事，廉洁自律，认真负责，严格遵守工作纪律。

第二十二条  有下列行为之一的，教育局纪委（监察室）将视其情节轻重给予相应的党纪政纪处分，情节严重的移交司法机关追究法律责任，并对相关责任人员实施责任追究：

1、学校未按规定定期对校舍进行检查和维修，或者发现隐患未及时采取有效措施的；

2、校舍维修负责人及管理人员对工程质量监管不力，质量不合格造成安全隐患或重大经济损失的；

3、在工程监管或招标过程中，循私舞弊，收受贿赂，索取回扣，吃拿卡要的；

4、维修账目混乱，核算不清或挪用建设资金，转移资金用途，造成资金流失或其他违纪违规问题的；

5、未经批准擅自进行校舍维修、擅自变更或增加项目的。

第二十三条  本办法由市教育局负责解释。

第二十四条  本办法自发文之日起执行。

附件：江阴市直属学校校舍维修项目申报表

附件：

江阴市直属学校校舍维修项目申报表

学校名称（盖章）：           　　　　　　　          时间：

| 维修原因 |  |
| --- | --- |
| 维修主要内容 及规模 |  |
| 预算造价 |  |
| 资金来源 |  |
| 施工时限 |  |
| 计财科意见 |  |
| 分管领导意见 |  |
| 局长审批意见 |  |